## start 8-3
planing start: 8/3 - 12/3
Công việc |  | astimate (h) | Time Tracking (h)
Tim hiểu setting NailSpa từ API |  | 7 | 6
Cac kiểu dữ liệu flutter và xử lý các kiểu flutter không có |  | 4 | 4
Đưa dữ liệu lên màn |  | 4
put , delete dữ liệu |  | 4 | 4
tim hiểu phân quyền |  | 5 | 2
Sử dụng provider flutter |  | 4 | 2
tim hiểu dự án NailSpa |  | 4 | 4
fix bug thẻ khách hàng - thẻ dịch vụ - thêm mới NAILMOBILE-202 |  | 6 | 6
2 subtask sprint truoc |  | 6 | 4
Fix bug Thẻ khách hàng - Chuyển tiền sang thẻ người khác |  | 8 | 8
Fix bug Thẻ khách hàng - Thẻ dịch vụ - Thêm mới |  | 6 | 6
Fix bug Thẻ khách hàng - Thẻ trả trước - Chỉnh sửa |  | 4 | 4
Fix bug Thẻ KH - Thẻ trả trước: Menu đổi "Lịch sử sử dụng" Thành "Lịch sử nạp tiền" |  | 4 | 3
cách làm đa ngôn ngữ NailSpa mobile |  | 6 | 6
Thẻ dịch vụ - Rút tiền: Validation input |  | 1 | 4
Đặt hẹn: Đa ngôn ngữ danh sách dịch vụ |  | 4 | 4
|  | 77 | 67
21